## Sheet1
チーム制作をやめる代りに個人製作の新たなスケジュール
目標： | ビリヤードとしてのゲーム
[5 empty] | 5月 | [5 empty] | 6月
詳細 |  | 優先度 | 予定期間 | 完成度 | 10日 | 15日 | 16日 | 19日 | 25日 | 26日 | 1日 | 2日 | 10日 | 15日 | 16日
描画 |  | ◎ | 5月10-5月15日 | 90%※①
キューなどの操作 |  | ◎ | 5月15-5月18日 | 0%
ボールの動き（重力・摩擦係数など） |  | ◎ | 5月19日-5月25日 | 0%
ボールと壁の当たり判定及び反射・ポケット |  | ◎ | 5月26日-6月1日 | 0%
ボールとボール当たり判定及び反射 |  | ◎ | 6月2日-6月10日 | 0%
シーン・ビリヤードとしてのルール |  | ◎ | 6月11日-6月15日 | 0%
バックスピン |  | ○ | 6月15- | 0%
音声 |  | ○ | 6月15- | 0%
※①描画の部分はモデルに色ついてない為、90%にしました
実装内容：ゲームに必要なオブジェクトの描画（5.15）
合宿で実装する仕様：
１、 | ゲームとして見られるビリヤード要素（ルールなど）
２、 | 基本的な操作ができる
３、 | ボールに当たった時に正しい反射処理
４、 | 音声
５、 | シーン
６、
７、
８、